ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ

БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл. , г.Боровск , ул.Советская, д.4, тел., факс 4-36-48

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22 мая 2014 г. | г. Боровск | № 64/196 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении примерного Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» 14 сентября 2014 года

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", и Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах  в органы местного самоуправления  в Калужской области»,  территориальная избирательная комиссия  Боровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить примерный Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» 14 сентября 2014 года (Приложения №1).

2. Настоящее Постановление направить в Городскую Думу городского поселения «Город Балабаново»  и разместить на сайте администрации Боровского района в сети «Интернет».

Председатель

ТИК  Боровского района                                                                    К.Ю. Спиченков

Секретарь

ТИК  Боровского района                                                                   И.Н. Панфилов

Приложение к постановлению

территориальной избирательной комиссии

Боровского района от 22.05.2014 №64/196

### Примерный

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» третьего созыва

14 сентября 2014 года

Календарный план мероприятий составлен в соответствии с требованиями  Федерального Закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 67-ФЗ) и Закона Калужской области №556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» (далее – 556-ОЗ)

Дата голосования  14 сентября 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Назначение выборов п. 7 ст. 10 67-ФЗ п. 1 ст. 3 556-ОЗ | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования, т. е. не ранее 15.06.2014 и не позднее 25.06.2014 | Городская Дума городского поселения «Город Балабаново» |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов п. 7 ст. 10 67-ФЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Городская Дума городского поселения «Город Балабаново» |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | Избирательные участки п. 2 ст. 19 67-ФЗ ст. 16 556-ОЗ | Участки образованы (на 5 лет) 11 января 2013 года | Глава администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» по согласованию с территориальной избирательной комиссией (Пост. №2 от 11.01.13г.) |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования п. 7 ст. 19 67-ФЗ п. 4 ст. 16 556-ОЗ | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее 04.08.2014 | Глава местной администрации муниципального района, а при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения – глава местной администрации поселения |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку п. 7, 11 ст.17 67- ФЗ п. 2 ст. 18 556-ОЗ | Не позднее чем за 21 день до дня голосования, т.е. не позднее 23.08.2014 | Территориальная избирательная комиссия Боровского района (далее - ТИК) |
|  | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям п. 13 ст. 17 67-ФЗ п. 11 ст. 18 556-ОЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 03.09.2014 | ТИК |
|  | Определение порядка и сроков изготовления 2-го экземпляра списка избирателей, его использования и передачи участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения (п. 10 ст. 18 556-ОЗ) | До изготовления 2-го экземпляра списка избирателей | ТИК |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения п. 15 ст. 17 67-ФЗ п. 1 ст. 19 556-ОЗ | За 10 дней до дня голосования, т.е. с 03.09.2014 | Участковые избирательные комиссии (далее - УИК) |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных (прошитых) отдельных книг и его заверения печатью УИК п. 13, 14 ст. 17, пп. «б» п. 6 ст. 27 67-ФЗ п. 11, 12 ст. 18 556-ОЗ | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 13.09.2014 | УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Сбор предложений для дополнительного выдвижения в резерв участковых избирательных комиссий | За 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования, т.е. не ранее 25 июля и не позднее 14 августа 2014 года | Избирательная комиссия Калужской области, ТИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение списка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его в избирательную комиссию, организующую выборы п. 9 ст. 35 67-ФЗ | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 2 Примерного Календарного плана) | Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченные на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий (Управление Министерства юстиции РФ по Калужской области) |
|  | Выдвижение кандидатов п. 3 ст. 20, п. 6 ст. 21 556-ОЗ | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Представление для заверения списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, и других необходимых документов для выдвижения кандидатов в ТИК п. 7.1 ст. 21 556-ОЗ | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Рассмотрение представленных документов и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения заверенной копии соответствующего списка кандидатов (заверенные копии списков кандидатов) либо мотивированного решения об отказе в выдаче таковых с указанием даты и времени (часы и минуты) выдачи п. 9 ст. 21 556-ОЗ | В течение трех дней со дня приема документов | ТИК |
|  | Представление кандидатами, включенными в заверенные списки кандидатов, документов, установленных п. 5 и п. 6 ст. 20 556-ОЗ п. 11 ст. 21 556-ОЗ | После заверения списков кандидатов | Кандидаты |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета п. 4 ст. 49 556-ОЗ | В течение трех дней после подачи заявления кандидата о согласии баллотироваться | ТИК |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета п.1, 11 ст.58 67-ФЗ п. 1 и 4 ст. 49 556-ОЗ | На основании разрешения соответствующей избирательной комиссии | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Создание кандидатом избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании п. 1 ст. 58 67-ФЗ ч. 1 п. 1 ст. 48 556-ОЗ | В период после письменного уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации | Кандидат |
|  | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах п. 6 ст. 33 67-ФЗ | После представления соответствующих сведений | ТИК |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата п. 1 ст. 27 556-ОЗ | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени), т.е. не позднее 18 часов 00 минут 30.07.2014 | Кандидаты |
|  | Выдача кандидату документа, который подтверждает прием представленных для регистрации документов и в котором указываются дата и время приема п. 11 ст. 20 556-ОЗ | При приеме документов для регистрации кандидата | ТИК |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о неполноте сведений о кандидате в предоставленных документах или несоблюдении требований закона к оформлению документов п. 1 ст. 28 556-ОЗ | Не позднее чем за три дня до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации | ТИК |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы п. 1 ст. 28 556-ОЗ | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, с указанием даты и времени либо мотивированного решения об отказе в регистрации п. 1 ст. 29 556-ОЗ | В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | ТИК |
|  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации п. 11 ст. 29 556-ОЗ | После принятия решения о регистрации кандидата | ТИК |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации п. 5 ст. 29 556-ОЗ | В течение одних суток с момента принятия решения | ТИК |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах п. 12 ст. 29 556-ОЗ | В течение 48 часов после регистрации кандидата | ТИК |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, с указанием сведений, предусмотренных п. 3, 4 статьи 54 556-ОЗ, а также информации об отмене, аннулировании регистрации кандидатов п. 12 ст. 29 556-ОЗ | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29.08.2014 | ТИК, УИК |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры п. 30 ст. 38 67-ФЗ п. 1 ст. 34 556-ОЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 08.09.2014, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования, т.е. не позднее 12.09.2014 | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Отзыв кандидата избирательным объединением (п. 4 ст. 34 556-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования Не позднее 8 сентября 2014 года | Избирательное объединение |
|  | Аннулирование регистрации зарегистрированных кандидатов по личному заявлению кандидата (решению избирательного объединения об отзыве кандидата) (п. 1 и 3 ст. 34 556-ОЗ) | В течение суток со дня поступления соответствующего заявления (решения об отзыве) | ТИК |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА |
|  | Назначение доверенных лиц кандидата п. 1 ст. 33 556-ОЗ | После уведомления ТИК о выдвижении | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, выдача им удостоверений п. 1 ст. 33 556-ОЗ | В течение 3-х дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих гражданина о согласии быть доверенными лицами | ТИК |
|  | Представление в ТИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия кандидата в выборах п. 2 ст. 40 67-ФЗ п. 2 ст. 31 556-ОЗ | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, выдача им удостоверений п. 3 ст. 58 67-ФЗ п. 13 ст. 20 556-ОЗ | На основании письменного заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменного согласия гражданина быть уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам, а также при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Не позднее трех дней со дня предоставления кандидатом соответствующих документов | ТИК |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Агитационный период п. 1. ст. 48, п. 1 ст. 49 67-ФЗ п. 1 ст. 40 556-ОЗ | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования, т.е. до ноля часов 13.09.2014 | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения, общественные объединения |
|  | Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») п. 3 ст. 46 67-ФЗ п. 3 ст. 37 556-ОЗ | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования, т.е. с 9 сентября по 14 сентября 2014 года запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях начинается п. 2 ст. 49 67-ФЗ п. 2 ст. 40 556-ОЗ | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования, т.е. с 16.08.2014 и до ноля часов 13.09.2014 | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения, общественные объединения |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п. 8 ст. 47 67-ФЗ п. 3 ст. 38 556-ОЗ | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (Перечень) п. 7 ст. 47 67-ФЗ п. 3 ст. 38 556-ОЗ | После предоставления Перечня Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области | ТИК |
|  | Опубликование в периодическом печатном издании информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую такое периодическое издание предоставляет для целей предвыборной агитации, направление данной информации в ТИК п. 2 ст. 43 556-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Редакция периодического печатного издания |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление их в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п. 6 ст. 50 67-ФЗ п. 9 ст. 41 556-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов | Соответствующая организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п.п. 1.1 п.1 ст. 54 67-ФЗ п. 3 ст. 45 556-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади п. 14 ст. 42, п. 5, 8 ст. 43 556-ОЗ | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 14.08.2014 | Соответствующие средства массовой информации, с участием ТИК и заинтересованных лиц (для платных услуг – на основании письменных заявок на участие в жеребьевке) |
|  | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов в ТИК п. 3 ст. 54 67-ФЗ 5 ст. 45 556-ОЗ | До начала их распространения | Кандидаты |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка п. 7 ст. 54 67-ФЗ п. 8 ст. 45 556-ОЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 14.08.2014 | Администрация муниципального образования городского поселения «Город Балабаново» |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений, указанных в п. 3, 4 ст. 44 556-ОЗ (далее –помещение), для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями п. 5 ст. 44 556-ОЗ | В течение 3-х дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы этих помещений |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено кандидату, а также о том, когда это помещение может быть представлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам п. 4 ст. 53 67-ФЗ п. 3, 4 ст. 44 556-ОЗ | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности или организации имеющей в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
|  | Размещение содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения информации в сети «Интернет» или доведении ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов п. п.4.1 п.4 ст. 53 67-ФЗ п. 4.1 ст. 44 556-ОЗ | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Открытие счета ТИК в филиале ЦБ РФ для перечисления ей денежных средств на подготовку и проведение выборов п. 7 ст. 57 67-ФЗ ст. 47 556-ОЗ | В течение 5 банковских дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК |
|  | Перечисление денежных средств ТИК на подготовку и проведение выборов п. 1 ст. 47 556-ОЗ | Не позднее, чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Уполномоченный орган муниципального образования городского поселения «Город Балабаново» |
|  | Предоставление в ТИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов п. 7 ст. 59 67-ФЗ п. 5 ст. 51 556-ОЗ | По требованию ТИК не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации (соответствующая иная кредитная организация), в котором (в которой) открыт специальный избирательный счет кандидата |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов п. 8 ст. 59 67-ФЗ п. 5 ст. 51 556-ОЗ | Периодически до дня голосования (но не реже одного раза в две недели) | ТИК |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов п. 8 ст. 59 67-ФЗ п. 6 ст. 51 556-ОЗ | В течение 3 дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Проверка достоверных сведений, указанных гражданами, юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в ТИК п. 13 ст. 59 67-ФЗ п. 7 ст. 51 556-ОЗ | В 5-тидневный срок со дня поступления представления ТИК | Органы регионального учета граждан и органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящиеся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку п. 11 ст. 59 67-ФЗ п. 1 ст. 52 556-ОЗ | После дня голосования, до представления итогового финансового отчета | Кандидат |
|  | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете кандидата п. 11 ст. 59 67-ФЗ п. 2 ст. 52 556-ОЗ | По истечении 60 дней со дня голосования | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации (иная кредитная организация) |
|  | Представление отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов в ТИК ч. 1 п. 5 ст. 47 556-ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. не позднее 24.09.2014 | УИК |
|  | Представление отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов в Городскую Думу городского поселения «Город Балабаново» ч. 4 п. 5 ст. 47 556-ОЗ | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК |
|  | Представление в ТИК финансовых отчетов: |  | Кандидаты |
|  | Первый финансовый отчет пп. «а» п. 2 ст. 51 556-ОЗ | Одновременно с представлением в ТИК документов, необходимых для регистрации кандидата |  |
|  | Итоговый финансовый отчет п. 9 ст. 59 67-ФЗ пп. «б» п. 2 ст. 51 556-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением для размещения информации п. 3 ст. 54 556-ОЗ | Со дня начала работы УИК | УИК |
|  | Утверждение числа и формы избирательных бюллетеней и порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней п. 4 ст. 63 67-ФЗ п. 1 ст. 55 556-ОЗ | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования, т.е. не позднее 19.08.2014 | ТИК |
|  | Утверждение текста избирательных бюллетеней п. 4 ст. 63 67-ФЗ п. 3 ст. 55 556-ОЗ | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 24.08.2014 | ТИК |
|  | Принятие решения об изготовлении избирательных бюллетеней п. 9 ст. 55 556-ОЗ | В установленный ТИК срок | ТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования п. 2 ст. 63 67-ФЗ | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29.08.2014 | ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам ТИК п. 11 ст. 63 67-ФЗ ч. 2 п. 10 ст. 55 556-ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до дня получения ТИК избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК |
|  | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней п. 12 ст. 63 67-ФЗ ч. 1 п. 11 ст. 55 556-ОЗ | В срок, установленный ТИК | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней УИК п. 13 ст. 63 67-ФЗ п. 11 ст. 55 556-ОЗ | В срок, установленный ТИК, на основании принятого ею решения о распределении избирательных бюллетеней, не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного) | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о месте и времени голосования п. 2 ст. 64 67-ФЗ п. 2 ст. 57 556-ОЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня проведения голосования через средства массовой информации или иным способом, т.е. не позднее 03.09.2014 | ТИК, УИК |
|  | Оповещение о месте и времени досрочного голосования п. 2 ст. 64 67-ФЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | ТИК, УИК |
|  | Проведение досрочного голосования п. 1 ст. 65 67-ФЗ | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не ранее 03.09.2014 | УИК (ТИК) |
|  | Голосование п. 1 ст. 64 67-ФЗ п. 1 ст. 57 556-ОЗ | Проводится с 08 до 20 часов по местному времени 14.09.2014 | УИК |
|  | Прием заявлений о голосовании вне помещения для голосования п. 2 ст. 58 556-ОЗ | В течение 10 дней до дня голосования (с 4.09.2014 по14.09.2014 года), но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования п. 2 ст. 68 67-ФЗ п. 1 ст. 59 556-ОЗ | Незамедлительно после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
|  | Проведение итогового заседания УИК п. 26 ст. 68 67-ФЗ п. 24 ст. 60 556-ОЗ | После проведения всех необходимых действий и подсчетов и перед подписанием протокола об итогах голосования | УИК |
|  | Выдача копии протокола (протоколов) об итогах голосования лицам, имеющим право на их получение п. 29 ст. 68 67-ФЗ п. 27 ст.60 556-ОЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
|  | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования в ТИК п. 30 ст. 68 67-ФЗ п. 28 ст. 60 556-ОЗ | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | УИК |
|  | Определение результатов выборов ст. 69, 70 67- ФЗ п. 1 ст. 62 556-ОЗ | Не позднее чем через 4 дня со дня голосования, т.е. не позднее 18.09.2014 | ТИК |
|  | Проведение итогового заседания ТИК п. 7 ст. 62 556-ОЗ | Перед подписанием протоколов о результатах выборов | ТИК |
|  | Предоставление заверенных копий протокола о результатах выборов, лицам, имеющим право на их получение п. 10 ст. 62 556-ОЗ | После подписания всеми присутствующими членами ТИК с правом решающего голоса | ТИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата о его избрании п. 1 ст. 68 556-ОЗ | Незамедлительно после определения результатов выборов | ТИК |
|  | Предоставление в ТИК копии приказа об освобождении зарегистрированного кандидата, избранного по соответствующему избирательному округу, от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от указанных обязанностей. (п. 1 ст. 68 556-ОЗ) | В пятидневный срок после извещения об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом по соответствующему избирательному округу |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации п. 2 ст. 69 556-ОЗ | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
|  | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколах УИК п. 3 ст. 69 556-ОЗ | Не позднее чем через 2 недели со дня голосования, т.е. не позднее 28.09.2014 | ТИК |
|  | Официальное опубликование информации об итогах голосования, о результатах выборов п. 5 ст. 69 556-ОЗ | В течение двух месяцев со дня голосования | ТИК |
|  | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании п. 5 ст. 68 556-ОЗ | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования | ТИК |

# Footnotes

Создание кандидатом избирательного фонда необязательно, если число избирателей в избирательном округе не превышает пяти тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации.